## Tabla de relaciones
Actividades |  | Precedentes | Tiempo
A | Planificación sobre el diagrama de datos | … | 3
B | Reunión de información necesarios para la base de datos | … | 4
C | Creación de diagrama relacional, diccionario de datos y diagrama entidad-relación | A,B | 1
D | Creación de base de datos | C | 3
E | Creación de las tablas principales de la base de datos | D | 2
F | Búsqueda y generación de funciones principales | E | 3
G | Definición e implementación de triggers para comodidad del usuario | E | 4
H | Planificación de entorno simple | FG | 1
I | Crear la conexión online entre la base de datos y la aplicación | FG | 5
J | Creación de sistema de seguridad por usuarios | HI | 5
K | Creacion de acceso a las funciones principales previamente creadas en la base de datos | J | 4
L | Crear sistema para que se almacene una base de datos offline dentro del dispositivo | K | 6
M | Crear sistema de actualización de la base de datos | K | 8
N | Adaptar la aplicación para que funcione en cualquier dispositivo android | LM | 3
Ñ | Crear un diseño simple, intuitivo para la interfaz gráfica de la aplicación sin perder funciones de la misma | N | 6
O | Se prevé varias reuniones con el usuario para discutir el entorno gráfico | N | 10
P | Creación de tutorial o en su defecto instructivo para el uso de la aplicación | ÑO | 8
Q | Entrega de proyecto y presentación | P | 1

## Diagrama de Gant
Actividades/días propensos |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Base de datos
A | Planificación sobre el diagrama de datos | bar: 1 to 3
B | Reunión de información necesarios para la base de datos | bar: 1 to 4
C | Creación de diagrama relacional, diccionario de datos y diagrama entidad-relación | bar: 5
D | Creación de base de datos | bar: 6 to 8
E | Creación de las tablas principales de la base de datos | bar: 9 to 10
F | Búsqueda y generación de funciones principales | bar: 11 to 13
G | Definición e implementación de triggers para comodidad del usuario | bar: 11 to 14
Soporte movil
H | Planificación de entorno simple | bar: 15
I | Crear la conexión online entre la base de datos y la aplicación | bar: 15 to 19
J | Creación de sistema de seguridad por usuarios | bar: 20 to 24
K | Creacion de acceso a las funciones principales previamente creadas en la base de datos | bar: 25 to 28
L | Crear sistema para que se almacene una base de datos offline dentro del dispositivo | bar: 29 to 34
M | Crear sistema de actualización de la base de datos | bar: 29 to 36
N | Adaptar la aplicación para que funcione en cualquier dispositivo android | bar: 37 to 39
Diseño gráfico de la aplicación
Ñ | Crear un diseño simple, intuitivo para la interfaz gráfica de la aplicación sin perder funciones de la misma | bar: 40 to 45
O | Se prevé varias reuniones con el usuario para discutir el entorno gráfico | bar: 40 to 49
P | Creación de tutorial o en su defecto instructivo para el uso de la aplicación | bar: 50 to 57
Q | Entrega de proyecto y presentación